## MEMÓRIA CAL.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.
LOCAL: | RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG
DATA BASE: | SETOP NORTE - 10/2025 - SINAPI -01/2026 - SUDECAP-10/2025 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  |  | DATA: | 2026-07-03
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
CÓDIGO:
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Repet. |  | Unidade (un) | OBS:
|  |  | 1 |  | 1
TOTAL |  |  |  |  | 1
2. | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
CÓDIGO:
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Área (m²) |  | Área Total (m²) | OBS:
RUA BRASÍLIA |  |  | 3843.66 |  | 3843.66
RUA RIO GRANDE DO NORTE |  |  | 631.69 |  | 631.69
TOTAL |  |  |  |  | 4475.35
3. | MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL
DESCRIÇÃO: |  |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
CÓDIGO:
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) |  | Comprimento total (m) | OBS:
RUA BRASÍLIA |  | 142,12+100,82+95,10+166,57+52,90+78,2+356,12+119,75 | 1111.58 |  | 1111.58
RUA RIO GRANDE DO NORTE |  | 89,77*2 | 179.54 |  | 179.54
TOTAL |  |  |  |  | 1291.12
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
CÓDIGO:
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) |  | Comprimento total (m) | OBS:
RUA BRASÍLIA |  |  | 1111.58 |  | 1111.58
RUA RIO GRANDE DO NORTE |  |  | 179.54 |  | 179.54
TOTAL |  |  |  |  | 1291.12
DESCRIÇÃO: |  |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
CÓDIGO:
LOCALIZAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) |  | Comprimento total (m) | OBS:
RUA BRASÍLIA |  | 16,24+6,40+4,78+11,15+15,85+7,51 | 61.93 |  | 61.93 | MEIO FIO DE TRAVAMENTO
RUA RIO GRANDE DO NORTE |  |  | 7 |  | 7
TOTAL |  |  |  |  | 68.93
| GABRIEL VINICIUS MARTINS |  |  | WELSON GONÇALVES DA SILVA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 230.779/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: | CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.
DESCRIÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIOS PARA O CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE JAPONVAR-MG
LOCAL: | RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG
BASE: | SETOP NORTE - 10/2025 - SINAPI -01/2026 - SUDECAP-10/2025 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  |  |  | BDI: | 23.56% | DATA: | 2026-07-03
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1179.41 |  | 1179.41 | 1457.28
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | un | 1 | 1179.41 | 1457.28 | 1179.41 | 1457.28
2.1 | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 419335.82 |  | 419340.3 | 518111.27
2.1.1 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 4475.35 | 93.699 | 115.77 | 419340.3 | 518111.27
2.2 | MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 128931.71 |  | 128939.47 | 159309.68
2.2.1 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 1291.12 | 54.558 | 67.41 | 70443.51 | 87034.4
2.2.2 | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 1291.12 | 42.066 | 51.98 | 54317.42 | 67112.42
2.2.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 68.93 | 60.62 | 74.9 | 4178.54 | 5162.86 | 670135.79
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 129419.05
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 549459.18
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 678878.23
|  | GABRIEL VINICIUS MARTINS |  |  | WELSON GONÇALVES DA SILVA
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 230.779/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.
DESCRIÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIOS PARA O CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE JAPONVAR-MG
LOCAL: | RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG
GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 230.779/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.
DESCRIÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIOS PARA O CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE JAPONVAR-MG
LOCAL: | RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG
BASE: | SETOP NORTE - 10/2025 - SINAPI -01/2026 - SUDECAP-10/2025 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  |  | BDI: | 23.56% | DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1457.28 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1457.28 |  |  |  | 1457.28
2 | CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO | 444980.52 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 111245.13 | 111245.13 | 111245.13 | 111245.13 | 444980.52
3 | MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL | 137350.1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 34337.53 | 34337.53 | 34337.53 | 34337.51 | 137350.1
|  | 583787.9 | 147039.94 | 145582.66 | 145582.66 | 145582.64 | 583787.9
|  |  | 147039.94 | 292622.6 | 438205.26 | 583787.9
| GABRIEL VINICIUS MARTINS |  |  | WELSON GONÇALVES DA SILVA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 230.779/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR

## MOB-DESMOB (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG
OBRA: | CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.
LOCAL: | JAPONVAR - MG
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR-MG | [6 empty] | FONTE: |  | SICRO 10/2025
COMPOSIÇÃO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES
ITEM | CÓDIGO DNIT | EQUIPAMENTO | QUANT. DE EQUIP. | ORIGEM | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | PAVIMENTADO |  | K | FU | CH E9665 | CMob
[5 empty] | DMT (KM) | V | DMT (KM) | V
1.1 | E9541 | Trator de esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 1 | 421.0208 | 1431.47 | 3.4 | 1431.47
1.2 | E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 0.5 | 421.0208 | 715.74 | 1.7 | 715.74
1.3 | E9515 | Escavadeira Hidráulica | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 1 | 421.0208 | 1431.47 | 3.4 | 1431.47
1.4 | E9583 | Distribuidor de agregados rebocável de 1,9 m³ | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 0 | 421.0208 | 0 | 0 | 0
1.5 | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 0.5 | 421.0208 | 715.74 | 1.7 | 715.74
1.6 | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 0.5 | 421.0208 | 715.74 | 1.7 | 715.74
1.7 | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 0.5 | 421.0208 | 715.74 | 1.7 | 715.74
1.8 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 1 | 421.0208 | 1431.47 | 3.4 | 1431.47
1.9 | E9518 | Grade de discos rebocável de 24 x 24 | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 0 | 421.0208 | 0 | 0 | 0
1.10 | E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 1 | 421.0208 | 1431.47 | 3.4 | 1431.47
1.11 | E9544 | Vassoura Mecânica Rebocável | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 0 | 421.0208 | 0 | 0 | 0
1.12 | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 2 | 0.5 | 421.0208 | 715.74 | 1.7 | 715.74
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 9304.58 |  | 9304.58
TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 9304.58
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES | [11 empty] | 18609.16
E9665 |  | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw
DESLOCAMENTOS DE VEICULOS - RODANTES
ITEM | CÓDIGO DNIT | EQUIPAMENTO | QUANT. DE EQUIP. | ORIGEM | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | PAVIMENTADO |  | K | FU | CH | CMob
[5 empty] | DMT (KM) | V | DMT (KM) | V
1.1 | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw | 3 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 1 | 1 | 320.1129 | 1632.57 | 5.1 | 1632.57
2.2 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 102 | 60 | 1 | 1 | 355.9899 | 605.18 | 1.7 | 605.18
2.3 | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 Kw | 1 | PIRAPORA | 0 | 50 | 74.7 | 60 | 1 | 1 | 332.2297 | 413.63 | 1.245 | 413.63
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 2651.38 |  | 2651.38
TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 2651.38
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS RODANTES | [11 empty] | 5302.76
[7 empty] | ___________________________________ | [6 empty] | 23911.92
GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 230.779/D